## Hoja1
Coordinación de Archivos
Calendario Institucional e Informe de Avances de Cumplimiento a Obligaciones en Materia de Archivos
2007-2010
ACTIVIDAD | Instrucciones | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | EN CINCO AÑOS | MÁS DE CINCO AÑOS | ACTIVIDAD PERMANENTE
Registro de Coordinadores de archivos Fecha limite 2 de abril de 2004 | Indicar con un "Sí" o con "No" según corresponda. | Sí
Establecimiento de criterios específicos para procedimiento y organización de archivos | Señalar el mes del año que se realizó o se programa realizar esta acción |  |  | enero
Establecimiento de un programa de capacitación y asesoría archivística | Indicar el número de servidores públicos que se han capacitado y los que se programa capacitar. |  |  | 15 |  | 30 por Capacitar
Elaboración del cuadro de clasificación de archivos | Indicar “Sí” o “No” se llevó a cabo su elaboración | Sí
Elaboración del catálogo de disposición documental | Indicar “Sí” o “No” se llevó a cabo su elaboración | Sí
Diseños de formatos para inventarios de archivos | Indicar “Sí” o “No” se llevó a cabo el diseño de formatos | Sí
Diseño e integración de la Guía simple de archivos Fecha limite | Indicar el porcentaje de avance | 50% | 60% | 70% | 80% | 100%
Designación del responsable del archivo de trámite | Indicar el % de unidades administrativas que ha sido designado el responsable | 10% | 20% | 90% |  | 100%
Incorporación de archivos de tramite en manual de procedimientos | Indicar en que mes del año que corresponda, se llevará a cabo |  |  |  | diciembre
Clasificación y descripción de expedientes de archivos en carátulas | Indicar el porcentaje en que se programa llevar a cabo esta acción | 50% | 55% | 60% | 65% | 100%
Elaboración de inventario documental | Indicar el porcentaje en que se programa llevar a cabo esta acción | 50% | 60% | 70% | 80% | 100%
Establecimiento de recursos materiales y espacios físicos adecuados para la conservación de archivos (mobiliario, espacios y medidas de seguridad) | Indicar el porcentaje de unidades administrativas en que se ha implementado esta acción | 40% | 50% | 50% | 60% | 100%
Establecimiento de mecanismos que garanticen la integridad, autenticidad y disponibilidad de archivos en formato electrónico | Indicar el porcentaje de unidades administrativas en que se ha implementado esta acción | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
Establecimiento de procedimientos para la recepción de archivos y control de préstamo de expedientes | Señalar en que mes del año se realizó o se programa llevar a cabo esta acción |  |  |  |  | diciembre
Establecimiento de sistemas para el control de préstamo de expedientes | Indicar el porcentaje de unidades administrativas en que se implementará esta acción |  |  |  |  | 100%
Elaboración de inventario de los archivos que se localizan en el acervo de concentración | Señalar el porcentaje por año en que se realizará esta acción | 20% | 30% | 40% | 50% | 100%
Instrumentación de mecanismos automatizados para el control de archivos de concentración | Indicar cuando se llevará a cabo |  |  |  |  | diciembre 2011 (50%)
Organización de archivos históricos | Señalar los porcentajes en que se realizará esta acción | 20% | 30% | 40% | 50% | 100%
Elaboración de instrumentos de consulta | Señalar los porcentajes en que se realizará esta acción | 20% | 30% | 40% | 50% | 100%
Nota. Porcentaje acumulado